**Справка**

**о ходе выполнения работ на объекте «Водовод с. кванхидатли»**

 **на 15.10.2019 г.**

Объем финансовых средств на 2019 год: 9,8 млн. рублей.

Заказчик: ГКУ РД «Дирекция единого госзаказчика - застройщика»

ООО «Тори»

Освоено: 3 млн. рублей (30.6 %)

Фактически выполнены работы: на 3 млн. рублей (30,6 %)

Проводимые виды работ:

- подъездная дорога

- заливка резервуара

- земляные работы

Корректировка проекта не завершена, в связи с чем отвод земельных участков под объект не возможен.

Техника на объекте:

- бульдозер – 1 ед.

- экскаватор – 1 ед.

- манипулятор – 1 ед.

- самосвал – 1 ед.

Рабочие: 11 чел.

Отставание работ от графика: на 30 дней.

Срок сдачи объекта декабрь 2019г.



