***Водовод Ансалта-Рахата-Ботлих***

***На15.10.2019г.***

Объем финансовых средств на 2019 год: 107 млн. рублей

Заказчик МБУ «УЖКХ» АМР «Ботлихский район»

Подрядчик ООО «Горстроинвест»

Освоено: 19,9 млн. рублей (9 %)

Фактически выполнены работы: на 35 млн. рублей (32,7 %)

В настоящее время на объекте ведутся следующие работы:

- берегоукрепление

- прокладка ЛЭП 10 КВт (к очистным сооружениям) завершена

- подготовка дренажа (ведутся земляные работы)

Техника на объекте:

- экскаватор – 2 ед.

- бульдозер – 1 ед.

- миксер – 3 ед.

- самосвал – 2 ед.

- малогабаритный грузовой транспорт –2 ед.

Рабочие: 24 человек

Отставание работ от графика: на 40 дней

 Срок сдачи объекта декабрь 2020 года



